## 1月阶段收入
客户名称 | 项目名称 | 阶段收入 | 金额（万元） | 实际阶段证明（万元） | 预计时间 | 备注 | 延期时间 | 延期原因
重庆银行 | 重庆银行统一支付平台配合核心接口改造项目 | 合同预付款 | 4 |  | 2018-01-31 | 正在整理所需文档
重庆银行 | 重庆银行超网1.6升级项目 | 合同预付款 | 13.6 |  | 2018-01-30 | 正在整理所需文档
成都银行 | 灵活贷核心改造 | 上线 | 105 |  | 1月31日 | 上线阶段证明拿到了，验收要到三月份
四川省农信 | 2017年4季度工作量确认单 | 四季度 | 3.16 | 3.16 | 1月31日 | 已签字
宜宾商行 | 宜宾商行2017年三期项目需求阶段证明 | 合同预付款 | 35.6 | 35.6 | 2018-01-20 | 已经寄给财务
宜宾商行 | 宜宾商行银行卡境外交易报送系统项目 | 验收阶段 | 11 |  | 2018-01-31 | 正在整理验收文档 | 1个月
宜宾商行 | 宜宾商行数据平台项目 | 验收阶段 | 56 | 56 | 2018-01-31 | 验收报告已经提交给行方科技部
宜宾商行 | 宜宾商行新一代核心项目 | 尾款 | 154 | 154 | 2018-01-31 | 已经寄给财务
宜宾商行 | 宜宾商行二代支付项目 | 验收阶段 | 55 | 55 | 2018-01-20 | 已经寄给财务
四川新网银行 | 新网银行2017年人员外包项目 | Q4人员结算 | 254 |  | 2018-01-31 | Q4涉及预扣款的追回和核心转人月的工作量确认，目前还在工作量举证过程，预计2月份之前拿到阶段证明 | 1个月
富民银行 | 核心Q2人月工作量确认 | 二季度 | 100 | 127.9 | 2018-01-30 | 正在确认工作量
瀚华小贷 | 三方支付项目 | 上线款 | 13 |  | 2018-01-30 | 正在推动，预计本月内
三峡银行 | 互金平台一期项目 | 验收款 | 76.5 |  | 2018-01-30 | 正在推动 | 1个月
三峡银行 | ESB人月外包项目 | 上半年 | 17.88 | 17.88 | 2018-01-31 | 正在确认工作量
三峡银行 | 互金平台二期人月项目 | Q2 | 24.66 | 24.66 | 2018-01-05
合计 |  |  | 923.4 | 474.2

## 2月阶段收入
客户名称 | 项目名称 | 阶段收入 | 金额（万元） | 实际阶段证明（万元） | 预计时间 | 备注 | 延期时间 | 延期原因
成都银行 | 移动支付测试 | 上线 | 34.58 |  | 2月28日
成都银行 | 2017人员外包四季度工作量确认单 | 四季度 | 50.89 |  | 2月28日 | 快的话1月完成

## 3月阶段收入
客户名称 | 项目名称 | 阶段收入 | 金额（万元） | 实际阶段证明（万元） | 预计时间 | 备注 | 延期时间 | 延期原因

## 一季度应收款
客户名称 | 项目名称 | 应收款金额（万元） | 预计日期 | 备注

## 一季度预计签约
客户名称 | 项目名称 | 预计签约金额（万） | 备注